## Slide 1: Disponibilité / Réactivité des conseillers joignabilite des conseillers
COPIL N°1
C2
05/04/2024

## Slide 2: Table des matières
Rappel des objectifs
  Objectif du T1
  Objectif général
Principales réalisation & avancement des projets
  Réalisations (PNB/Livrables)
  Avancement des actions
  Zoom sur sujets spécifiques (Si nécessaire)
  Alertes & Arbitrages
PROCHAINES ETAPES (jalons)
Budget
Risques
Annexes
  Equipe projet

## Slide 3: Rappel des objectifs
 |  |  |  | Fin T1 2024 | Situation à date(%)
# | Objectif | Date de début | Date de fin | Résultats attendus | 
1 | Etape préliminaire : Identifier les principaux motifs de contacts des conseillers par leurs clients et évaluer la volumétrie | 02/01/2024 | 31/01/2024 | Analyse complète des motifs de contact des clients (segment, volume, marché, canal) | 100%
2 | Donner au client la possibilité de joindre un autre interlocuteur que son conseiller en développant des canaux alternatifs: Elargir les compétences du CRC | 01/02/2024 | 31/03/2024 | Traitement de bout en bout de 100% des demandes clients transférés au CRC ( demandes initialement gérés par les CCL) | 50%
3 | Communiquer auprès du client sur les moyens de joindre sa banque : mail (TLC/CCL), téléphone (TLC/CCL), Selfcare | 01/02/2024 | 30/12/2024 | Disponibilité des informations auprès de la clientèle Niveau de satisfaction client sur les canaux d’échange avec sa banque : 8/10 | 40%
Pilier | Satisfaction client | Projet | Disponibilité / Réactivité des conseillers
Objectifs
- NPS : #1 panel de banques - NPS : note conseiller client > 8 - Améliorer le délai de réponse aux clients sur les différents canaux de contact

## Slide 4: 2. Principales réalisations & avancement des projets 1/4
2-1 : REALISATIONS
 |  |  |  | Fin T1 2024 | 
# | Objectif | Date de début | Date de fin | Indicateur de performance | Valeur attendue
1 | Etape préliminaire : Identifier les principaux motifs de contacts des conseillers par leurs clients et évaluer la volumétrie | 02/01/2024 | 31/01/2024 | Analyse complète des motifs de contact des clients finalisée (segment, volume, profil, marché, canal) | 100%
1.1 | Récupérer et analyser les Dashboard de monitoring des appels reçus au CRC. / Faire une analyse par motifs d'appels en prenant en compte les tranches d'âge et les segment clients |  |  |  | 
1.2 | Analyser Les taux d’utilisation et les usages des outils de banque à distance |  |  |  | 
1.3 | Recueillir auprès de la force de vente RETAIL les principaux motifs de contact de la clientèle (téléphone, WhatsApp, SMS et Mail). Faire une analyse par motifs d'appels en prenant en compte les tranches d'âge et les segments clients. |  |  |  | 
1.4 | Tenir un atelier avec la force de vente CORPORATE afin d’identifier et analyser les motifs de contact de la clientèle. |  |  |  | 
1.5 | Mener une étude globale afin de dresser une cartographie des motifs d'appels par marché, segment et canal . |  |  |  | 
1.6 | Qualifier les motifs d'appels et les répartir par canal selon la complexité du traitement : Selfcare /CRC/CCL. Tenir compte du segment et du marché du client |  |  |  | 
1.7 | Point d’attention et d’analyse sur les volumes d'appels qui peuvent être absorbés par le CRC |  |  |  | En cours
2 | Renforcer et élargir les compétences du CRC | 02/02/2024 | 28/04/2024 | % demandes clients traités de bout en bout par le CRC (lorsque le client contacte le CRC) | 50%
2.2 | (Optionnel) Si renforcement du staffing du CRC : revoir le fonctionnement pour que les demandes simples soient acheminées vers les "nouveaux" et les plus complexes vers les "anciens« / |  |  |  | Reporté
2.5 | Formation des TLC sur les nouvelles compétences et la posture |  |  |  | 
3 | Communiquer auprès du client sur les moyens de joindre sa banque : mail (CRC/CCL), téléphone (CRC/CCL), Selfcare | 01/03/2024 | 27/03/2024 | Donner au client la possibilité de joindre un autre interlocuteur que son conseiller en développant des canaux alternatifs pour réduire les appels arrivant aux CCL (absorption par ces canaux de 50% des motifs d'appels au conseiller) | 100%
Plan de communication auprès de la clientèle sur les numéros de portable des CCL (segments: Patrimonial, Bonne Gamme et Essentiel) / CRC pour le mass market et Selfcare pour tous |  |  |  |  | 40%

## Slide 5: 2. Principales realisations & avancement des projets
2-1 principaux motifs de contacts des clients : centre de relation clients
Les 3 Principaux motifs d’appel:
1. Informations solde et historique : 37%
2. Informations générales (dont 10% sur les coordonnées et horaires des agences) : 33%
3. Demande d’informations sur opérations et assistance BAD : 6%
Taux d’équipement en BAD
79% des appels proviennent du GP vs taux d'équipement en BAD faible
Plus de 65 ans représentent 25% des appels
Les 25-35 ans sont moins représentatifs
 | MESSALIA | CARTE | CONNECT
Patrimonial | 15% | 74% | 80,8%
Bonne Gamme | 14% | 72% | 75,2%
Essentiel | 30% | 75% | 63,8%
Mass Market | 21% | 31% | 16,4%
Vocalia : 20.326 sur appels 12 mois dont 2.351 qui ont accédé à leur compte

## Slide 6: 2. Principales realisations & avancement du projet
Demande clients | FREQUENCE
DISPONIBLITE MOYENS DE PAIEMENT | TRES FREQUENT
PROBLEME CARTE (RETRAIT-PAIEMENT-REACTIVATION) | TRES FREQUENT
RELEVE DE COMPTE | TRES FREQUENT
RECLAMATIONS | ASSEZ FREQUENT
REINITIALISATION CONNECT | ASSEZ FREQUENT
VIREMENT INTERNATIONAL | ASSEZ FREQUENT
DEMANDE DE DECOUVERT/ CREDIT | ASSEZ FREQUENT
POSITIONS DE COMPTE | ASSEZ FREQUENT
RENDEZ-VOUS | ASSEZ FREQUENT
DOCUMENTS A TRANSMETTRE | PEU FREQUENT
RENSEIGNEMENTS SUR LEUR COMPTE | PEU FREQUENT
SIMULATION DE CREDIT | PEU FREQUENT
CORPORATE
RETAIL
2-2 principaux motifs de contacts des clients : CONSEILLERS DE CLIENTELE
Demandes Clients | FREQUENCE
EXECUTION DES ORDRES DE VIREMENT | TRES FREQUENT
SUIVI OPERATIONS DOMESTIQUES ET INTERNATIONALES | TRES FREQUENT
RECLAMATIONS | TRES FREQUENT
RELEVE DE COMPTE | TRES FREQUENT
AVIS DE DEBIT ET DE CREDIT | ASSEZ FREQUENT
PIECES COMPATBLES AUTORISATION DE CHANGE | ASSEZ FREQUENT
OUVERTURE DE COMPTE | PEU FREQUENT
DEMANDE DE CHEQUIER | PEU FREQUENT
CONTRAT SOGECASHNET | PEU FREQUENT
DEMANDE DE CARTE | PEU FREQUENT
LETTRE D’AUDIT | PEU FREQUENT

## Slide 7: 2.3 CARTOGRAPHIE GESTION DES DEMANDES CLIENTS
TLC
CCL
CORPORATE | Demande d’informations libellés opérations sur le compte (Transfert) Demande de relevés (Transfert) Traitement Réclamations - Opérations Internationales Tracking opérations Non-respect des conditions du clients SWIFT non validé Opérations en doublon Retard de traitement opération - Opérations domestiques Représentation des chèques- Anomalie GAB et SOGESCAN – Libellé incompréhensible- doublons frais Identification Donneur d’ordre Retard encaissement effets Non-validation des opérations RTGS-Chèques perdus Outils/produits Dysfonctionnement SOGECASHNET (Transfert) Non-réception des avis d’opérations Rejet d’opérations multiples (RTGS et virements compense) | Assistance utilisation Sogecashnet Information d’appel du client et demande de rappel en cas d’injoignabilité du Conseiller et de son ACE DEMANDE D’INFORMATION LIBELLES OPERATIONS SUR LE COMPTE (New) DEMANDE DE RELEVES (New) SAISIE DES RECLAMATIONS (New) SUIVI OPERATIONS DOMESTIQUES OU INTERNATIONALES -Tracking- (New) | Infos sur le compte Solde ou dernières opérations Virements domestiques Relevés HORAIRES ET CONTACTS AGENCES (New) INFORMATIONS GENERIQUES
RETAIL | Simulation de crédit Demande de découvert Virements domestiques importants Transmission de documents Saisie et traitement de réclamations Problèmes de carte : retrait, paiement, réactivation (transfert) Relèvement de plafond BG-PAT Demande de rdv BG-PAT Mise à jour téléphone & mails clients Demande de relevés (transfert) Disponibilité des moyens de paiement (transfert) Infos sur le compte: solde ou dernières opérations (transfert) Réinitialisation Connect (transfert) | Souscription et assistance Connect Mise à jour téléphone & mails clients Prise de rdv GP Saisie Réclamation Infos sur le compte : solde ou dernières opérations (Transfert) Coordonnées et Horaires des Agences (Transfert) Informations génériques (Transfert) DEMANDES DE RELEVES (New) DYSFONCTIONNEMENT CARTES Retrait – Paiement – Réactivation suite alertes fraude SIMULATION CREDIT (New) | Infos sur le compte Solde ou dernières opérations Virements Editions RIB et Relevés Localisation Agences et GAB Edition de Relevés (3 derniers mois) HORAIRES ET CONTACTS AGENCES (New) DISPONIBILITE MOYENS DE PAIEMENT (New) INFORMATIONS GENERIQUES
SELFCARE
Banque à distance
Principales realisations & avancement du projet

## Slide 8: 2. Principales réalisations & avancement des projets
2-3 : ZOOM SUR SUJETS SPÉCIFIQUES (CRC CORPORATE)
Ligne CRC Corporate
Création d’une ligne et d’une équipe dédiée à la clientèle Corporate
EDB transmis
Authentification
Les téléconseillers ne répondront qu’aux personnes identifiés comme des « ayants-droits »
Staffing
Identifications de TLC dédiés
Prérequis
Nouvelles habilitations et formation
Communication
Plan de communication interne et externe à la mise en place du service.

## Slide 9: 3. Prochaines étapes
Retail
Corporate
Mise en place d’une ligne directe pour la clientèle DCE au niveau du CRC
Formation des TLC sur les nouvelles compétences et la posture
Plan de communication auprès de la clientèle sur les numéros de portable des CCL et nouvelle ligne CRC
Plan de communication auprès de la clientèle sur les numéros de portable des CCL segments Patrimonial
Mise en place et formation sur les Nouvelles habilitations du CRC
Plan de communication et conduite du changement auprès de la clientèle sur les habilitations du CRC
Mesure satisfaction clients sur CRC et Selfcare
Renforcement de l’équipement et de l’utilisation outils de banque à distance (projet Cost to serve)
Plan de communication auprès de la clientèle sur les numéros de portable des CCL Bonne Gamme en priorité et Essentiels)
Conduite du changement Mass Market : CRC comme principal interlocuteur
Mode opératoire pour appels non décrochés, inaccessibilité du portable, messages d’attente appels portables
Mode opératoire pour appels non décrochés, inaccessibilité du portable, messages d’attente appels portables
Harmonisation Signatures Mails

## Slide 10: 4. BUDGET
Item | Coût unitaire (XOF) | Quantité | Dépenses effectuées | Reste | Commentaires
CAPEX |  |  |  |  | 
AUGMENTATION DES EFFECTIF CRC |  |  |  |  | 
OPEX |  |  |  |  | 
COMMUNICATION | 1.700.000 |  |  |  | 
Budget provisionné | OUI | NON
Total | 1.700.000

## Slide 11: 5. Risques et mitigations & clés de succès
POINTS DE VIGILANCE | NIVEAU DE RISQUE | ACTION DE MITIGATION
Baisse du taux de joignabilité du CRC | Fort | Transfert de motifs d’appel tels que demande de solde, dernières opérations sur Selfcare. Pilotage des performances du CRC
Double emploi dans la prise en charge des demandes si le client passe par plusieurs canaux | Faible | Utilisation systématique du CRM : focus lors des formations

## Slide 12
ANNEXES
CONSEILLER & ACE CORPORATE
Disponibilité / Réactivité des conseillers
Déclaratif : moyenne d’appel client reçus par jours : 50/J
Echantillonnage : moyenne mails client reçus par jours : 40/J
CONSEILLER
RETAIL
Disponibilité / Réactivité des conseillers
Déclaratif : moyenne d’appel client reçus par jours : 23/J
Echantillonnage : moyenne mails client reçus par jours : 30/J

## Slide 13: 6. Equipe projet
SPONSOR
CDP
CONTRIBUTEURS
Nicolas TAUVEL – DCE
Pierre SADIO – DCPP
Fatou Kiné NDAO
Sophie DIALLO
Abdoulaye MBAO (QUALITE)
Adama DIAW FALL (CRC)
Diarietou F. BA (COMMUNICATION)
Cyrille DIE (SIOP)
Virginie DIOUF- Bintou MANE- Dieum Sall Ndiaye (DCPP)
Khadijatou KAMARA (DCE)